«Ауыл Аманаты» бағдарламасының іске асырылуы туралы АНЫҚТАМА

2024 жыл:

Ағымдағы жылы «Ауыл Аманаты» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға 6,3 млрд.теңге бөлініп, 751 жобаны қаржыландыру жоспарлануда.

Жаңа қағидалардың бекітілуіне байланысты ағымдағы жылы мал шаруашылығы саласындағы жобаларды қаржыландыруға бөлінетін қаражаттың 50% - дан аспайтын бөлігінде (3,2 млрд.теңге) ғана берілетін болады. Қалған 50% пайызын келесі бағыттарға жұмсау жоспаралануда:

- Кооперативтерге – 24% (1,5 млрд.теңге);

- Шағын бизнеске - 17% (1,06 млрд.теңге);

- Құс шаруашылығына 6% (0,4 млрд.теңге);

- Өсімдік шаруашылығына - 3% (0,2 млрд.теңге).

Сонымен қатар, басым бағытта балық пен ара шаруашылықтары қосымша қаржыландыру қарастырылатын болады.

2024 жылы шамамен 1 402 жұмыс орнын құру жоспарланып отыр.

Аудан кескініде бөлінген лимиттер бойынша ақпарат:

мың теңге

| Аудан | Бөлінген лимит | соның ішінде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мал шаруа-шылығы (50%) | Өсімдік шаруа-шылығы | Құс шаруашылығы | Шағын бизнес | Кооператив |  |
| Ақжайық | 766 121 | 383 060 | 24 186 | 48 445 | 129 033 | 181 396 |  |
| Бөкей Ордасы | 308 014 | 154 007 | 9 724 | 19 477 | 51 877 | 72 929 |  |
| Бөрлі | 470 395 | 235 197 | 14 850 | 29 745 | 79 226 | 111 376 |  |
| Жаңақала | 465 227 | 232 613 | 14 687 | 29 418 | 78 355 | 110 153 |  |
| Жәнібек | 307 242 | 153 621 | 9 700 | 19 428 | 51 747 | 72 746 |  |
| Бәйтерек | 1308 677 | 654 339 | 41 314 | 82 753 | 220 413 | 309 859 |  |
| Казталов | 584 160 | 292 080 | 18 442 | 36 939 | 98 387 | 138 313 |  |
| Қаратөбе | 290 364 | 145 182 | 9 167 | 18 361 | 48 904 | 68 750 |  |
| Сырым | 369 561 | 184 780 | 11 667 | 23 369 | 62 243 | 87 502 |  |
| Тасқала | 348 888 | 174 444 | 11 014 | 22 062 | 58 761 | 82 607 |  |
| Теректі | 838 176 | 419 088 | 26 461 | 53 001 | 141 169 | 198 457 |  |
| Шыңғырлау | 278 377 | 139 188 | 8 788 | 17 603 | 46 885 | 65 912 |  |
| Барлығы | 6 335 200 | 3167 600 | 200 000 | 400 600 | 1 067 000 | 1 500 000 |  |

Ағымдағы жағдай:

«Ауыл Аманаты» мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2024 жылдың 29 тамызына жалпы 3 556	 млн.теңгеге 467 өтінім түсті. Соның ішінде:

- 236 жобасы немесе 1 628 млн.теңгесі (46%) - мал шаруашылығына;

- 81 жобасы немесе 806 млн.теңгесі (23%) техника мен құрал жабдықтар сатып алуға;

- 60 жобасы немесе 425 млн.теңгесі (12%) құс шаруашылығына;

- 28 жобасы немесе 209 млн.теңгесі (6%) өсімдік шаруашылығына;

- 62 жобасы немесе 488 млн.теңгесі (14%) - өзге де бағыттарға тиесілі.

Аталған өтінімдер бойынша аудандар кескініде ақпарат:

мың теңге

| № | Аудан | Қабылданған өтінімдер |  | Қарастырылу-дағы өтінімдер |  | Мақұлданған өтінімдер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | саны | сомасы | саны | сомасы | саны | сомасы |  |
| 1 | Ақжайық | 52 | 402 990 | 2 | 38 600 | 36 | 257 080 |  |
| 2 | Бөкей Ордасы | 44 | 247 422 | 6 | 40 179 | 33 | 184 360 |  |
| 3 | Бөрлі | 31 | 280 802 | 6 | 63 500 | 23 | 204 506 |  |
| 4 | Жаңақала | 42 | 326 390 | 4 | 34 822 | 34 | 248 768 |  |
| 5 | Жәнібек | 36 | 218 860 | 6 | 39 900 | 23 | 144 360 |  |
| 6 | Бәйтерек | 68 | 556 700 | 21 | 196 975 | 39 | 275 788 |  |
| 7 | Казталов | 30 | 211 275 | 7 | 53 790 | 23 | 157 485 |  |
| 8 | Қаратөбе | 38 | 298 732 | 8 | 58 690 | 30 | 240 042 |  |
| 9 | Сырым | 7 | 45 250 | 0 | 0 | 6 | 39 250 |  |
| 10 | Тасқала | 24 | 169 181 | 5 | 56 500 | 16 | 90 961 |  |
| 11 | Теректі | 62 | 535 218 | 7 | 84 500 | 40 | 315 300 |  |
| 12 | Шыңғырлау | 33 | 263 705 | 0 | 0 | 28 | 229 198 |  |
| Барлығы |  | 467 | 3 556 525 | 72 | 667 456 | 331 | 2 387 098 |  |

Қазіргі таңда, 2023 жылы «Ауыл Аманаты» бағдарламасы аясында қаржыландырылған, алайда бас тартылған немесе мерзімінен бұрын өтелген несиелер (38 несие 290 млн.теңге) және 2024 жылға қаралған қаражат есебінен (26 несие 212 млн.теңге) жалпы 502 млн.теңгеге 64 несие берілді.

Соның ішінде:

- 18 жобасы немесе 135,1 млн.теңгесі (27%) құс шаруашылығына;

- 14 жобасы немесе 131,5 млн.теңгесі (26%) техника мен құрал жабдықтар сатып алуға;

- 16 жобасы немесе 112,3 млн.теңгесі (22%) өсімдік шаруашылығына;

- 9 жоба немесе 97,5 млн.теңгесі (19%) - өзге де бағыттарға тиесілі;

- 7 жобасы немесе 25,6 млн.теңгесі (5%) - мал шаруашылығына.

Справка по реализации программы «Ауыл Аманаты»

2024 год:

В текущем году на реализацию программы будет направлено 6,3 млрд тенге, для финансирования 751 проекта.

В связи с принятием новых правил в текущем году на финансирование животноводства планируется направить не более 50% (3,2 млрд.тенге) выделенных средств. Оставщиеся 50% планируется распределить на следующие направления:

- Кооперативы – 24% (1,5 млрд.тенге);

- Малый бизнес - 17% (1,06 млрд.тенге);

- Птицеводство 6% (0,4 млрд.тенге);

- Растениеводство - 3% (0,2 млрд.тенге).

Кроме того, дополнительно в приритетном порядке будут рассматриватся проекты рыбоводства и пчеловодства.

В 2024 году планируется создать около 1 402 рабочих мест.

Информация по выделенным лимитам в разрезе районов:

тыс.тенге

| Район | Выде-ленный лимит | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Животноводство (50%) | Растениеводство | Птицеводство | Малый бизнес бизнес | Кооперативы |  |
| Акжаикский | 766 121 | 383 060 | 24 186 | 48 445 | 129 033 | 181 396 |  |
| Бокейординский | 308 014 | 154 007 | 9 724 | 19 477 | 51 877 | 72 929 |  |
| Бурлинский | 470 395 | 235 197 | 14 850 | 29 745 | 79 226 | 111 376 |  |
| Жангалинский | 465 227 | 232 613 | 14 687 | 29 418 | 78 355 | 110 153 |  |
| Жанибекский | 307 242 | 153 621 | 9 700 | 19 428 | 51 747 | 72 746 |  |
| Бәйтерек | 1308 677 | 654 339 | 41 314 | 82 753 | 220 413 | 309 859 |  |
| Казталовский | 584 160 | 292 080 | 18 442 | 36 939 | 98 387 | 138 313 |  |
| Каратобинский | 290 364 | 145 182 | 9 167 | 18 361 | 48 904 | 68 750 |  |
| Сырымский | 369 561 | 184 780 | 11 667 | 23 369 | 62 243 | 87 502 |  |
| Таскалинский | 348 888 | 174 444 | 11 014 | 22 062 | 58 761 | 82 607 |  |
| Теректинский | 838 176 | 419 088 | 26 461 | 53 001 | 141 169 | 198 457 |  |
| Чингирлауский | 278 377 | 139 188 | 8 788 | 17 603 | 46 885 | 65 912 |  |
| ИТОГО | 6 335 200 | 3167 600 | 200 000 | 400 600 | 1 067 000 | 1 500 000 |  |

Текущая ситуация:

По программе «Ауыл Аманаты» по состоянию на 29 августа 2024 года поступило всего 467 заявок на сумму 3 556 млн.тенге. Из них:

- на животноводство 236 заявок на  1 628 млн.тенге (46%);

- на приобритение техники и оборудорвания 81 заявок на  806 млн.тенге (23%);

- на птицеводство 60 заявок на 425 млн.тенге (12%);

- на растениеводство 28 заявок на 209 млн.тенге (6%);

- на другие направления 62 заявок на 488 млн.тенге (14%).

Информация по поступивщим заявкам в разрезе районов:

тыс.тенге

| № | Район | Принятые заявки |  | Заявки на рассмотрении |  |  | Одобренные заявки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во |  | сумма |  |  |
| 1 | Акжаикский | 52 | 402 990 | 2 | 38 600 | 36 |  | 257 080 |  |  |
| 2 | Бокейординский | 44 | 247 422 | 6 | 40 179 | 33 |  | 184 360 |  |  |
| 3 | Бурлинский | 31 | 280 802 | 6 | 63 500 | 23 |  | 204 506 |  |  |
| 4 | Жангалинский | 42 | 326 390 | 4 | 34 822 | 34 |  | 248 768 |  |  |
| 5 | Жанибекский | 36 | 218 860 | 6 | 39 900 | 23 |  | 144 360 |  |  |
| 6 | Бәйтерек | 68 | 556 700 | 21 | 196 975 | 39 |  | 275 788 |  |  |
| 7 | Казталовский | 30 | 211 275 | 7 | 53 790 | 23 |  | 157 485 |  |  |
| 8 | Каратобинский | 38 | 298 732 | 8 | 58 690 | 30 |  | 240 042 |  |  |
| 9 | Сырымский | 7 | 45 250 | 0 | 0 | 6 |  | 39 250 |  |  |
| 10 | Таскалинский | 24 | 169 181 | 5 | 56 500 | 16 |  | 90 961 |  |  |
| 11 | Теректинский | 62 | 535 218 | 7 | 84 500 | 40 |  | 315 300 |  |  |
| 12 | Чингирлауский | 33 | 263 705 | 0 | 0 | 28 |  | 229 198 |  |  |
| ИТОГО |  | 467 | 3 556 525 | 72 | 667 456 | 331 |  | 2 387 098 |  |  |

На сегодня, в рамках программы «Ауыл Аманаты» за счет отказных или досрочно погашенных средств выделенных по данной программе в 2023 году (38 займа на 290 млн.тенге) и за счет выделенных на 2024 год средств (26 займа на 212 млн.тенге) выдано 64 займов на сумму 502 млн.тенге.

В том числе:

- на птицеводство 18 займа на 135,1 млн.тенге (27%);

- на приобритение техники и оборудорвания 14 займа на 131,5 млн.тенге (26%);

- на растениеводство 16 займов на 112,3 млн.тенге (22%);

- на другие направления 9 займа на 97,5 млн.тенге (19%);

- на животноводство 7 займа на 25,6 млн.тенге (5%).